## 修订记录
版本变更
序号 | 版本 | 时间 | 变更描述 | 编制人 | 审核人 | 备注
1 | V0.1 | 2016.3.21 | 新建 | 王芳
2 | V0.2 | 2016.3.21 | 修改 | 王芳 | 钟静
3 | V0.3 | 2016.3.25 | 修改 | 王芳 | 钟静、张祥玉、王迪、李丽娜、毛晶
4 | V1.0 | 2016.3.29 | 修改 | 王芳 | 钟静
5 | V1.1 | 2016.3.30 | 修改 | 王芳 | 李丽娜 | 增加问题与风险编号规定
6 | V1.2 | 2016.3.30 | 修改 | 王芳 | 钟静 | 增加风险等级说明
7 | V1.3 | 2016.4.20 | 修改 | 王芳 |  | 修改项目阶段名称、增加项目分类说明

## 项目周报
[农村集体土地确权登记系统]项目周报
天耀宏图科技有限公司
文档编号：GM-YFZX-Temp-01 |  |  |  | 文档密级：内部公开 |  |  |  | 项目简称：
报告人 | 吴昌文 |  |  | 项目开始日期 |  | 2015.7.6 |  | 报告日期 | 2016.3.4 |  |  | 项目分类 | A类 | 进度偏差说明 |  |  | 项目分类说明：
项目阶段 | 试运行阶段 |  |  | 项目计划结束日期 |  | 2016.4.15 |  | 目前项目进度 | 90% |  |  | 进度偏差 | 正常 | 正常 | 预警 | 高危 | A类：
本周任务完成情况 | [13 empty] | 工期偏差<5天 | 5<=工期偏差<10 | 工期偏差>=10天 | B类:
主要工作 | 试运行实施，收集客户使用意见 | [6 empty] | 进度 | 40% | 人员 | 万珍会 | 备注 |  | 注： 1、蓝色斜体为填写样例， 2、项目使用模板时字体为：微软雅黑 10号 黑色 正体字 |  |  | C类:
[8 empty] | 进度 |  | 人员 |  | 备注
[8 empty] | 进度 |  | 人员 |  | 备注
[8 empty] | 进度 |  | 人员 |  | 备注
[8 empty] | 进度 |  | 人员 |  | 备注 |  | 风险编号规则：
协助工作 | [7 empty] | 进度 |  | 人员 |  | 备注 |  | “项目简称-”+“risk-”+序号 例如：HBNCJTTDQQGL-risk-01
总体情况说明及解决措施 | [13 empty] | 问题编号规则：
项目已经完成开发与测试，目前处于试运行阶段 | [13 empty] | “项目简称-”+“issue-”+序号 例如：HBNCJTTDQQGL-issue-01
项目主要风险 | [13 empty] | 风险等级
提出人 | 风险编号 | 发现日期 | 风险描述 | 风险来源 | 风险分类 | 影响程度 | 可能性 | 风险等级 | 策略 | 应对方案 | 责任人 | 实际执行措施情况 | 风险状态 | 影响程度 可能性 | 重大影响 | 影响 | 不影响
吴昌文 | HBNCJTTDQQGL-risk-01 | 2016.3.4 | 试运行延期风险 | 客户方 | 其他分类 | 影响 | 可能 | 3级 | 规避 | 保证试运行期间客户反馈意见得到及时的修改，做好客户的关系，规避风险的产生 | 吴昌文 |  | 新建 | 很可能 | 5级 | 4级 | 3级
[14 empty] | 可能 | 4级 | 3级 | 2级
项目主要问题 | [13 empty] | 不可能 | 3级 | 2级 | 1级
提出人 | 问题编号 | 发现日期 | 问题来源 | 问题描述 |  | 原因分析 | 解决方案 |  | 解决时间 |  | 负责人 | 验证人 | 问题状态
吴昌文 | HBNCJTTDQQGL-issue-01 | 2016.1.12 | 系统测试时，测试数据库的配置信息会在数据库更新后，丢失配置信息 | 测试阶段，测试数据库配置了一定的辖区信息，但维护问题屎，如果需要更新测试数据库，利用空数据库导入会清空原有配置 |  | 数据库更新逻辑需要保留配置表 | 项目经理2016-1-12指定刘欢实现数据库导出和导入语句，避免修改配置表 |  | 2016.1.12 |  | 刘欢 | 吴昌文 | 关闭
下周计划任务
主要工作 | 试运行实施，收集客户使用意见
修改客户反馈意见
协助工作
Note on I5: 作者: 已完成工作量/总工作量 *100%
Note on I7: 填写说明: 按照百分比填写

## 项目进度
项目阶段工期差异（每个技术评审及里程碑结束填写）
评审及里程碑点 |  | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 工期差异 | 计划工期
项目立项 |  | \ |  | \
策划评审 | 项目计划书\过程裁剪表\项目估算表
需求评审 | 需求分析说明书\技术方案
设计评审 | 总体设计\概要设计\UI概要设计 |  |  |  | \
详细设计\UI详细设计
测试评审 | 测试设计\测试用例
编码评审 | 手册
试运行评审 | 试运行报告
验收评审 | 客户验收 |  |  |  | \
项目结题
备注:日期差异计算考虑了周六和周日,没有考虑节假日情况,请根据实际情况修改
Note on A1: 填写人：项目经理 填写时机：项目开始后，由《项目质保计划》中获取“计划完成日期”，每个评审及里程碑结束填写“实际完成日期”。 注意： 1）黄色填充部分设置了公式,自动计算阶段工期差异。如遇节假日，请根据实际工作日修改。 2）如果出现阶段延期超过15天，则必须追查、分析原因，并在项目周报的“解决措施”中记录解决情况。

## 项目测试缺陷
测试BUG分布情况
状态 分类 | 一级（严重） | 二级（高） | 三级（中） | 四级（低） | 五级（建议） | 总计
已关闭 | 1 | 10 | 20 | 40 | 20 | 91
已解决 | [5 empty] | 0
激活 |  |  |  |  | 3 | 3
总计 | 1 | 10 | 20 | 40 | 23 | 94
Note on A1: 填写人：开发人员(填写单元测试)、测试人员(填写系统集成缺陷数据、系统测试缺陷数据) 填写时机：测试开始后每周填写。 注意：数据是累加的。即，本周数据=上周数据+本周新增数据。